风电场项目结题目标与倒排实施方案

先确定结题时拿得出什么

建议将最终成果收敛为：面向固定三机布局、限定稳态风况的流场与功率快速预测、偏航优化及结果验证原型。 配套交付可复现的数据、代码、实验报告和演示材料。系统应能回答“预测是否准确、优化是否有效、计算代价是多少、哪些条件下不能使用”。

推进方式调整为两条并行工作线：一条完成数据、模型、优化、界面的完整流程；另一条突破 CFD 与 PINN，提升物理可信度和研究深度。两条线使用统一工况和接口，成熟后合并，避免所有成员共同等待同一个未解决的问题。

| 结题成果包 | 具体交付内容 | 主要责任 |
| --- | --- | --- |
| 可运行原型 | 输入风况和偏航角；展示流场、单机与总功率；比较优化前后结果；导出工况与图片。 | 全组集成，可视化负责入口 |
| 数据与模型 | 数据字典、工况清单、来源与质量记录、独立测试集、模型权重、环境和运行说明。 | 建模、仿真、AI |
| 实验与研究报告 | 预测误差、优化复核、计算成本、方法对照、适用边界及失败案例。 | AI、仿真、优化 |
| 答辩与归档材料 | 结题报告、答辩 PPT、3—5 分钟演示视频、成员贡献、代码与复现说明。 | 主要由可视化同学制作，其他人负责审核。 |

近期最重要的三个决定：第一，约定一个可完成的三机小场景；第二，补充含偏航角的流场与功率数据；第三，为 PINN 和 Fluent 各设 14 天检查点，按证据决定继续、缩小问题或寻求外部技术支持。

本方案中的样本数、误差目标与时间预算均为建议，尚未由实验验证；缩减申请书中的 LES、强化学习和半实物任务，需要与导师、学校的正式要求核对。

一 现状判断与申请书范围调整

目前已有工作能够支撑起步，但不能把“代码已写”“程序能启动”直接等同于“模型已经验证”。以下以已核对的材料和你最新反馈为准。

| 已有基础或现状 | 对后续工作的含义 |
| --- | --- |
| 现有 CC 数据为 1224 条、7 列，包含风速、风向、湍流强度和功率。 | 可以推进限定布局的功率预测；没有偏航和流场字段，不能直接承担流场重建与偏航优化。 |
| 已有功率网络 Notebook；核对版本未保存训练输出。 | 先完成一次可追溯训练，保存指标与权重；当前不填写已经达到的精度。 |
| 多机 PINN 完成兼容性修改和缩小规模 CPU 测试。 | 证明了部分程序可运行；还需要检查模型加载、物理损失、训练收敛和参考结果。 |
| RTX 4060 8 GB显卡。 | 尚不能据此认定 TensorFlow 已成功使用 GPU；应实测显存、迭代时间和所需批量。 |
| Fluent 仍有报错、速度与有效数据问题。 | 先取得可复现的小算例和质量证据，再考虑批量生产数据。 |

把原定任务分层，保留研究方向

| 原申请中的任务 | 建议安排 | 应保留的证据 |
| --- | --- | --- |
| 大规模三维 LES、200 组以上工况 | 先做少量可信参考算例；大规模 LES 视资源列为扩展。 | 算例、质量检查、算力成本与调整理由 |
| 多机、多尺度 PINN | 先完成一个可验证的 PINN 算例或迁移学习实验，再决定扩展。 | 方程与边界、损失、误差、训练成本 |
| 流场感知与快速预测 | 保留；限定三机、限定风况，先展示轮毂高度截面。 | 流场与功率预测、独立工况评价 |
| PPO、MADDPG 等控制方法 | 先完成静态有界偏航优化；强化学习在基准成立后选择性推进。 | 与零偏航和直接参考模型优化的对比 |
| 3×3 风机半实物平台 | 先核实设备、场地与实验指导；资源明确后单列计划。 | 能落实的资源清单与实验任务 |

申请书中的“10—50 ms”“尾流误差 5%”等应视为原定目标，不能写成现有成绩。申请书阶段三出现的 2025 年日期也需按实际立项周期核对修正。论文、软著或专利按学校结题要求安排，避免用申请或发表的不确定进度替代核心实验交付。

二 最终系统应当怎样演示

以一次完整工况演示来确定开发范围。第一版固定三台 NREL 5 MW 风机及现有布局，输入范围明确显示；超出已验证范围时提示用户，保留工况记录。

| 演示步骤 | 观众能看到什么 | 后台必须有的内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 选择工况 | 输入来流风速、风向、湍流强度；查看布局及数据适用范围。 | 统一坐标系、单位、机组参数和范围检查 |
| 2 查看基准 | 零偏航下的流场截面、三台风机功率及总功率。 | 真实模型输出；字段标明 FLORIS、CFD 或代理模型 |
| 3 调整偏航 | 改变允许调整的机组偏航角，观察尾流与功率变化。 | 训练与验证数据覆盖相应控制变量 |
| 4 求解优化 | 显示建议偏航角、搜索范围与计算耗时。 | 有界优化器；记录目标、约束、调用次数 |
| 5 复核效果 | 同一工况优化前后并排显示功率与流场，展示收益或损失。 | 将建议方案交回参考模型复算；保留未改善情况 |
| 6 展示可靠性 | 展示一个未参与训练的测试工况，查看误差与适用边界。 | 固定测试集、参考值、误差定义、模型版本 |
| 7 导出材料 | 导出本次工况、预测结果和对比图。 | 工况编号、数据来源、配置与结果可追踪 |

对可视化同学的明确要求

先按上述流程制作页面和图表容器，用一份真实的固定样例接通字段；后续替换为批量输出或模型接口。临时占位数据应明显标注，完成演示前替换。

优先准备四类图：同色标的基准/优化流场图；三机与总功率对比；参考值—预测值及误差；精度与耗时对照。不得通过自动改变色标夸大变化。

界面上区分“模型建议”与“参考模型复核结果”。记录本次推理、优化和复核分别用了多长时间。

轮毂高度截面是展示范围，不能自动解释为二维物理问题。若数据来自三维流动，简化显示不意味着可以直接删除三维方程中的垂向项。第一版也不宣称真实风场在线控制或电网跟踪能力。

三 先补齐数据，再选择合适模型

建议保留现有 1224 条数据作为功率预测起点，同时新增一个小而完整的数据批次。FLORIS 官方示例已提供轮毂高度流场、点位风速与三机偏航优化入口，可据此扩展现有脚本。[1—3] 其输出属于工程尾流模型结果，后续应由 CFD 或匹配的公开基准补充验证。

| 新增数据阶段 | 建议工况 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 第一批：5 个工况 | 风速 8 m/s、风向 270°、TI=0.08；第一台偏航取 −20°、−10°、0°、10°、20°，其余为 0°。 | 核对风向与坐标约定；导出偏航、三机功率、统一网格流场；确认变化方向合理。 |
| 第二批：75 个工况 | 风速 6/8/10；风向 260/265/270/275/280；TI 固定 0.08；第一台偏航取上述 5 档。 | 得到 3×5×5 个完整快照；用作初始试验，不能据此保证学习精度。 |
| 第三批：补验证与难点 | 加入中间风速、风向与偏航；若扩展第二台偏航或 TI，先补相应数据。 | 留出完整独立工况；按误差集中补样，不直接扩成所有变量的全排列。 |

先在现有 CC/GCH 配置中锁定一个偏航响应经核对的版本。不同尾流模型的数据须分别标记，不可默默合并成同一物理真值。建议第一版使用约 128×64 的统一截面网格，实际范围由尾流覆盖与计算开销确定。网格点数量不是独立工况数量。

建模与仿真交付的是数据包

工况表：case_id、来源/版本、风速、风向、TI、三台偏航角、单机功率、总功率、生成耗时及质量标记。采用 W、m/s、m、deg 等统一单位。

流场文件：case_id、x/y/z 坐标、速度字段、网格顺序和有效区域。第一版只有一个速度分量时明确标注，不能展示为完整速度矢量。

配置与说明：风机参数、布局、尾流模型或 CFD 设置、边界条件、导出脚本、数据许可与复现步骤。每次批量生成保存配置版本。

现有零功率样本需要逐条核查；切入风速和尾流影响可能产生合理的零功率，不能将“输出为零”直接等同于坏数据。CFD 与 FLORIS 的几何、边界或湍流假设不一致时，应单独说明差异，不能把误差全部归给神经网络。

四 PINN：用可验证的小目标突破

AI 工作应同时保留一个能不断交付的基础模型，以及一个范围受控的 PINN 研究任务。前者支撑系统集成，后者回答物理约束是否有价值。先测清计算成本，再决定需要更大算力还是需要更小问题。

基础预测路线

功率：先运行现有小型 MLP，保存训练日志、模型权重和独立工况误差。加入偏航数据后扩展输入；总功率由三机功率求和。

流场：取得快照后，先做 POD 重建，再比较系数插值/回归与小型网络。POD 基底和标准化参数只由训练工况拟合，测试工况全程隔离。

POD 是候选降阶方法，需要以尾流区域误差判断是否适合本场景。先报告仅做 POD 投影的重建误差，再报告系数预测误差，定位主要损失来源。[4]

PINN 的 14 天检查点

| 时间 | 具体任务 | 通过条件与后续动作 |
| --- | --- | --- |
| 第 1—2 天 9/19—9/20 | 冻结已能启动的环境与代码；核对论文、原作者仓库、权重和参考数据的对应关系。[5] | 能说明网络输入输出、物理方程、边界与工况；保存环境文件和修改清单。 |
| 第 3—7 天 9/21—9/25 | 优先加载现有权重完成前向预测；选择一个截面与参考值比较；验证小批量物理损失和梯度。 | 至少一份数值误差和一张参考对比图；记录 CPU/GPU、显存、迭代耗时。未通过时带复现包请教导师或熟悉者。 |
| 第 8—14 天 9/26—10/2 | 限定一个工况做小规模训练或迁移实验，逐步调整采样量和网络规模。 | 若能稳定训练，明确下一阶段预算；若不能，保留基础模型交付并缩小 PINN 任务，不继续无限期等待。 |

训练策略优先考虑小批量物理点、适度网络规模、归一化和检查点；每次只改变能解释的因素。混合精度和更复杂加速不作为第一步，尤其需要先确认高阶导数计算的数值表现。你无需学完全部课程才开始，每周学习应对应一个能运行和解释的小实验。

命名要准确：输出范围和功率求和约束不自动构成完整 PINN；POD 加神经网络也不自动满足 PDE。只有明确加入并验证了相应方程与边界约束，才能据实描述为物理信息方法。单一工况、仅输入空间坐标的 PINN，也不能未经验证就用于任意风况或偏航角搜索。

五 Fluent：先获得一份可信小算例

目前没有完整报错包，无法确定错误根因。本阶段目标是把“报错、很慢、没数据”拆成可定位的问题，取得一个能重跑、能导出、能检查质量的参考算例。先不要把一次复杂多机三维仿真作为所有人的前置条件。

| 时间 | 仿真同学提交什么 | 负责人如何协助 |
| --- | --- | --- |
| 48 小时内 截至 9/21 | 最小可复现包：Fluent 版本、算例/网格、UDF 及依赖、完整日志和首次错误、操作步骤、硬件与许可环境。 | 建立问题清单；约一位熟悉 Fluent 的教师或研究生看同一份材料。 |
| 第 3—7 天 截至 9/25 | 先重跑已验证示例；再做一个单机、单风况的简化稳态算例，输出迭代与关键物理量。 | 区分软件/网格/UDF/收敛/速度问题；若仍无法跑通，带材料请求现场排查或可用基准算例。 |
| 第 8—14 天 截至 10/2 | 完成一次可重复运行与数据导出；记录质量检查和计算成本，评估扩到三机的预算。 | 通过后规划少量参考工况；不通过则启动匹配的公开基准或导师提供数据，同时限定后续排查时间。 |

按错误类型排查，避免同时改所有设置

| 问题表现 | 先核查什么 | 交付证据 |
| --- | --- | --- |
| 启动、读取、编译失败 | 版本、许可、路径、依赖、UDF 编译环境与第一条错误。 | 可重现步骤及错误消失后的最小运行记录 |
| 迭代发散或出现非数 | 网格质量与单位、入口/出口、湍流和源项、初始化及数值设置。 | 每次单因素修改记录；物理量与残差的变化 |
| 能够运行但过慢 | 网格数、每步耗时、所需步数、内存/交换、核数效率。 | 实测总成本估算；粗/中网格成本对照 |
| 已有云图但不确定可信度 | 残差、守恒、监控量稳定性、网格敏感性及边界位置。 | 质量报告和尾流剖面对照，不能只交截图 |

如原问题包含精细叶片和非定常运动，可与导师讨论先用稳态 RANS 与等效风机模型做受控基准；物理假设改变须记录。此建议不是“任何粗网格都可作为真值”。Ansys 文档提供基于残差和报告量的收敛判断；还应结合守恒检查及网格敏感性评价。[6—7]

批量计算前，建议先对代表工况比较三档网格，选择与目标精度匹配的设置。随后可先规划 8—12 个代表参考工况，数量依单算例实测成本调整。校准数据与最终验证数据分开，优化前后须使用同一套参考设置。

六 用实验回答项目的研究问题

建议将研究问题具体化为：在限定三机尾流场景中，降阶建模或物理信息能否以可接受的预测误差，降低建模和优化的计算成本？在数据较少时，效果是否仍可靠？ 这样可以保留项目的研究价值，也能根据实际进展选择最有证据的创新点。

| 实验 | 需要比较什么 | 得到什么结论 |
| --- | --- | --- |
| 基准复现 | 现有功率 MLP与简单插值/回归；直接 FLORIS 输出作为工程参考。 | 神经网络是否比简单方法有实际价值，误差集中在哪里。 |
| 流场降阶 | 仅 POD 投影、POD 系数插值、POD＋小型网络；使用相同工况划分。 | 误差来自降阶截断还是参数到系数的映射，压缩是否有效。 |
| 物理信息作用 | 同一数据与合理计算预算下，数据驱动模型与所选物理信息方案。 | 物理约束是否改善误差或数据效率；无改善时如实解释。 |
| 独立物理参考 | 匹配的 CFD/公开参考与工程模型、代理模型；校准工况单独标记。 | 对工程模型的拟合精度与对独立参考的一致性分别是多少。 |
| 偏航优化 | 零偏航、代理模型优化、直接参考模型优化；方案交回参考模型复算。 | 收益是否来自真实参考响应，代理误差是否误导优化器。 |
| 计算成本 | 数据生成、训练、模型更新、单次预测、完整优化分别计时。 | 在何种调用规模下值得用代理模型，有哪些硬件限制。 |

把优化任务控制在能够解释的范围

第一版只优化第一台偏航角，在预先规定的区间内做网格搜索或简单有界搜索；接通后再增加第二台。只有数据和预测器覆盖该变量，优化器才允许调整。对于一两个控制变量，先建立透明可复现的基准，再判断是否需要复杂算法。

每个建议方案至少报告：基准功率、代理预测功率、参考复算功率、相对增益、计算时间和是否违反范围限制。参考复算显示下降时，记录失败原因并采用零偏航基准作为保留方案，不能只挑选成功工况。

仅在 FLORIS 上训练并测试，可以证明对该工程模型的逼近；它本身不能证明实现了 CFD 精度、真实风场增发电量或高精度求解加速。FLORIS 已有偏航优化功能，因此“接了一个网络”不足以解释研究贡献，应以独立验证、低数据成本或受控的精度—速度比较支撑结论。[2]

七 验收标准：功能、可信度和性能分开

先约定怎样算、在哪些工况上算，再看实验结果。下列数值为内部讨论目标，不是已达到的成绩，也不替代学校结题标准。建议在首批试验后、最终测试前冻结指标及工况范围。

| 验收项 | 建议口径 | 应保存的证据 |
| --- | --- | --- |
| 流程完整 | 真实数据进入模型；能输出流场与功率、给出偏航方案并完成参考复核。 | 一次端到端工况记录、导出文件及视频 |
| 测试独立 | 按完整工况划分训练/验证/测试；第一版争取至少 20 个独立测试工况，并说明覆盖范围。 | 固定 case_id 清单；预处理/POD 只拟合训练集 |
| 流场误差 | 报告尾流区及全域的面积加权 RMSE/U∞，并画剖面；可将尾流区 5% 作为讨论目标。 | 区域定义、逐工况结果、均值/高分位/最差情况 |
| 功率误差 | 报告单机 MAE、RMSE，并以单机额定功率归一化；可讨论 NMAE≤3%；总功率另算。 | 单位、归一化分母、散点图；零功率时避免直接用 MAPE |
| 优化效果 | 在参考模型上计算增益；包括无改善和下降工况，与直接参考优化比较。 | 基准与优化配对结果、搜索边界与调用次数 |
| 响应与成本 | 固定硬件和精度，分项计时；第一版可先以模型预测 P95<1 s 为交互预算。 | 预热后重复计时、输入规模、硬件、端到端耗时 |
| 复现 | 由另一位成员按说明从干净环境运行一个固定工况，重现规定容差内的结果。 | 环境锁定文件、配置、权重、复现记录 |

对于均匀截面网格，流场指标可用 RMSE/U∞；非均匀网格应考虑面积权重。尾流区事先定义，避免大量未受扰动区域掩盖尾流误差。每个工况先计算指标，再汇总，不能把所有网格点当成相互独立的试验样本。

三台机组额定功率均为 5 MW 时，单机误差用 5 MW 归一化，总功率误差用 15 MW 归一化；绝对误差仍须保留。出现较小基准功率时，优化收益同时报告 W 或 kW，避免相对百分数误导。

如采用物理损失，必须同时报告参考误差和物理残差。残差降低不自动等于预测更准。比较随机训练方法时可用 3 个固定种子作为初始预算；算力不足可减少试验种类，但应说明重复次数和波动。未达到目标时，保留失败记录并据此调整方法或适用范围。

八 从 2027 年 6 月倒排工作

倒排的依据是每个节点要留下什么可验收成果。已经过去的申请书里程碑应记录偏差与原因，不补写为完成。下表为新的建议执行计划，实际提交日期更早时要相应前移。

| 截止时间 | 必须到手的成果 | 如果没有完成 |
| --- | --- | --- |
| 2027 年 6 月 正式提交 | 结题报告、答辩、演示视频、代码/数据归档、贡献记录及学校要求附件。 | 此时只处理提交问题，不新增技术路线。 |
| 5 月 15 日 功能冻结 | 冻结演示功能、模型与数据版本；之后完成交叉复现、答辩问答和现场演练。 | 删除尚未稳定的演示入口；研究结果如实写入局限。 |
| 4 月 30 日 完整实验与集成 | 系统全流程稳定；独立测试、优化复核及成本比较结束；主要图表确定。 | 保留核心场景，停止多布局、多算法等扩展。 |
| 3 月 31 日 研究结论成形 | 选定主模型；完成主要对照和物理信息实验；形成报告初稿。 | 以有证据的方法为主结论，限制追加新算法。 |
| 1—2 月 补齐验证 | 完善样本和误差难点；完成匹配参考验证；完善泛化和鲁棒性边界。 | 优先补验证证据，不先扩风机数量。 |
| 2026 年 12 月 31 日 原型 V1 | 真实数据驱动的预测—优化—展示流程；有固定测试工况和初版指标。 | 缩小输入范围或优化维度，确保流程可复现。 |
| 11 月 30 日 模块联通 | 流场与功率模型可调用；优化器使用同一字段；界面展示真实结果。 | 逐个工况联调，禁止各模块自行更换字段和单位。 |
| 10 月 31 日 主路线确定 | 初批数据、基准模型、算例预算和 PINN 阶段证据齐备；导师确认范围。 | 选择已验证的基础路线，列清未突破的研究问题。 |
| 10 月 2 日 两周检查点 | 5→75 工况数据试验、AI/界面小样、PINN 与 Fluent 诊断结果。 | 依据检查点表缩小任务、升级求助或启用参考数据替代。 |

2027 年 5 月下半月应完整留给复现、写作和答辩演练。论文与知识产权可随研究推进，但申请周期不能挤占系统验证；半实物工作只有在设备、指导和进度可靠时进入核心路径。寒暑假与课程任务需落实到成员可投入时间，再细化周计划。

九 五位成员未来两周的具体交付

以下按职责分配，不代替团队已经确定的人名分工。负责人兼 AI 负责协调目标与接口，各模块的具体实现由对应成员负责。两周目标是拿到第一份完整工况，并获得决定下一步路线的证据。

| 成员角色 | 截至 9 月 21 日 | 截至 9 月 25 日 | 截至 10 月 2 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 / AI | 统一目标、字段、验收表；冻结已有代码与环境。 | 功率基准保存训练结果；PINN 完成前向/小批量验证或完整阻塞记录。 | 尝试 POD 基础重建；提交模型对比图与 PINN 后续预算。 |
| 建模 | 确认三机布局、风向、偏航符号和模型版本。 | 交付 5 个含流场与功率的偏航工况；说明字段与单位。 | 尝试扩至 75 工况，补独立验证点；提交生成脚本和配置。 |
| Fluent 仿真 | 交最小复现包、耗时与错误清单。 | 已验证示例和单工况试跑结果；需要时带包向导师求助。 | 交首个可信算例和质量检查；或给出未通过原因与替代参考方案。 |
| 优化控制 | 确定目标：限定条件下最大化总功率；列控制变量与范围。 | 直接调用参考模型完成一维偏航搜索，保存全曲线。 | 接口接入代理模型或固定结果文件；比较建议方案与参考复算。 |
| 可视化 | 按最终演示流程画页面；与 AI 确定输入输出字段。 | 读入真实 5 工况，完成流场与功率图。 | 串起选择工况、查看结果、对比优化；保存演示录屏与待办。 |

第 14 天组会应做出的决定

数据：能否稳定生成含偏航的流场与功率？不能时先修数据接口，暂不扩参数维度。

AI：基础模型是否有保存的误差与权重？PINN 是否已得到可检查的数值结果？据此选定下月主任务。

仿真：小算例能否重跑并说明质量？能则扩大少量参考工况；不能则安排外部支持和替代基准。

集成：至少一个真实工况能否穿过数据、模型/参考、优化与展示？不能时按第一个断开的接口定位。

建议每周一次 20—30 分钟检查，每人只汇报“交付文件、证据、当前阻塞、下次日期”。技术阻塞持续两个工作日就提交最小复现包；负责人负责协调求助对象与优先级，避免仅在周会重复口头进度。节假日按实际到岗调整日期，但保留检查点。

十 问题出现时如何决策与申请资源

| 触发条件 | 当次处理 | 对最终成果的影响 |
| --- | --- | --- |
| PINN 超显存或训练预算过长 | 减少物理点批量、限定工况、试小网络/迁移；用实测成本申请导师算力。 | 基础原型继续；PINN 报告限定范围及证据。 |
| PINN 两周仍无可验证结果 | 由熟悉者检查最小复现；选择较小物理基准继续学习，主交付采用已验证基础模型。 | 是否调整申请书中的 PINN 承诺由导师确认，不能把普通网络改名当完成。 |
| Fluent 两周仍无可信算例 | 获取导师/实验室可运行算例；筛选条件可核对的公开参考，继续限定时间排查。 | 工程数据支持集成；独立物理验证缺口须单独列明。 |
| 找不到与三机匹配的公开数据 | 公开数据仅用于其对应几何下的方法验证，不硬拼成三机真值。 | 三机部分保留工程模型结论，说明外部有效性不足。 |
| 优化收益在参考模型中消失 | 检查代理误差、边界与样本覆盖，补误差区域数据，回到基准策略。 | 将失败案例纳入结果；不承诺所有工况都有收益。 |
| 长期只有功率、没有流场 | 优先补快照；若仍不能补齐，及时讨论项目范围调整。 | 仅功率曲线不足以支撑“流场感知”核心表述。 |
| 临近提交仍有不稳定模块 | 按冻结日期收敛功能和参数范围，完整展示已验证部分。 | 报告未达成事项与后续研究，保证证据可复查。 |

向导师提出具体、可落实的支持请求

建议请求三项支持：①一次围绕完整报错包的 Fluent 联合排查，以及一份可运行的风机基准算例；②核实学校 CPU/GPU 资源的账号、负责人、队列、单次时限和可使用日期；③确认调整后的成果范围及独立物理验证最低要求。请求技术支持时同时提交工况、错误、已尝试操作与计算预算。

申请书曾列计算相关预算和学校计算资源，但这不等于目前已可使用。先核实审批与实际入口，再安排批量算例或训练。硬件决策依据“每算例耗时×数量”和“训练耗时×试验次数”，暂不把换电脑作为默认解决办法。

即使最终无法完成原设想的大规模 PINN，已有工作仍可通过方法对照、计算预算和边界分析形成真实研究结论；但结题能否接受调整，应依据导师和学校要求，不能由本方案代为承诺。

十一 答辩材料从现在开始积累

可视化同学可以立即建立答辩骨架，把每页需要的证据列为后续收集任务。图表统一工况编号、单位、颜色和术语，做到报告、代码输出与演示中的数值一致。

| 答辩内容 | 应回答的问题 | 现在就建立的素材位置 |
| --- | --- | --- |
| 背景与目标 | 尾流影响什么？为什么需要预测与优化？最终验证哪一个问题？ | 项目目标页与固定三机示意 |
| 任务边界 | 使用什么布局、风况和物理假设？哪些能力尚未覆盖？ | 范围表、参数表和来源说明 |
| 技术路线 | 数据怎样进入模型，模型怎样服务优化，结果怎样复核？ | 模块关系与统一工况流转说明 |
| 数据质量 | 样本从哪里来？有多少独立工况？如何排除无效算例？ | 工况清单、数据质量表与 CFD 质量证据 |
| 模型方法 | 基准、降阶和物理信息各解决什么问题？ | 结构图、方程/损失、训练配置 |
| 预测与优化结果 | 误差、成本和收益是多少？有哪些失败条件？ | 对照图、逐工况指标、失败案例 |
| 系统展示与贡献 | 系统是否可用？每位成员实际交付了什么？ | 演示视频、复现记录、成员贡献表 |

可以用于下一次导师汇报的表述

我们准备先明确结题原型的功能和验证要求：在固定三机、限定风况下，完成流场与功率预测、偏航优化、参考复核和可视化展示，并交付可复现的数据与代码。针对目前 PINN 和 Fluent 的阻塞，我们将系统集成与研究突破并行推进，先补齐工程模型的偏航与流场数据，保证各模块能开展工作。

同时，给 PINN 和 Fluent 各安排两周的具体检查点：前者先取得一个可验证的预测或训练结果，后者先取得一个能重跑并通过质量检查的参考算例。两周后依据实际误差、运行时间和资源条件确定后续范围。我们希望请老师帮助确认原申请中 LES、强化学习、半实物任务的优先级，并协调基准算例和计算资源。

结题后仍能继续发展的方向

长期扩展顺序建议为：补足匹配的高精度验证，再扩大风况与机组布局，再研究时变来流和多机控制，最后接入实验或实测系统。现在统一数据字典、模型输入输出和验证流程，后续更换求解器或学习模型时就能保留已完成的工作。真正可延续的成果是可复现的方法和验证基础。

附录 交付模板与参考资料

A 每个工况最少保留什么

| 字段组 | 最少内容 |
| --- | --- |
| 身份与来源 | case_id、数据源/版本、配置编号、生成日期、质量状态、训练/验证/测试用途 |
| 输入 | 风速、风向、TI、三台偏航角、固定布局与机组配置编号 |
| 场与功率 | 坐标/网格说明、速度字段与截面高度、三机功率、总功率、单位 |
| 评价与成本 | 参考工况编号、预测误差、生成/推理/优化耗时、硬件与模型版本 |

最低接口约定：同一份工况配置能交给参考模型和代理模型；输出包含同名功率字段、流场文件位置及来源信息。先用文件传递即可，不必提前搭建复杂服务。FLORIS 与 PINN 可使用独立环境，通过 CSV/NPZ 等明确格式交换数据，避免为了集成反复破坏已可运行的依赖。

B 每周任务记录模板

任务｜责任人｜本周交付文件｜验收方法与结果｜当前阻塞｜已尝试操作｜需要谁提供什么支持｜下一检查日期。每条任务都应对应文件、数据、图表或可运行功能，避免只写“继续学习”“继续调试”。

C 范围讨论需要导师确认的四件事

正式结题截止日期及学校必交项；申请书名称和阶段日期的统一。

固定三机、限定工况的原型是否可作为主成果，LES/强化学习/半实物怎样分层。

PINN 与独立物理验证的最低要求，哪些调整需要学校备案。

谁能提供可运行算例与技术指导，哪些计算资源可以在什么时间使用。

D 技术依据

以下用于说明工具能力和方法依据。具体样本、期限、指标与任务分配为针对本项目提出的执行建议；外部资料中的性能不代表本项目已经达到的效果。项目事实另依据申请书、已核对文件与当前反馈。

[1] FLORIS 官方：流场与布局可视化示例

[2] FLORIS 官方：三机偏航优化示例

[3] FLORIS 官方：指定点位风速提取

[4] Salvador 等：KPOD/POD 与神经网络的非侵入式降阶研究

[5] 多风机 PINN 原作者代码仓库

[6] Ansys Fluent：基于残差与报告量的收敛条件

[7] Ansys Fluent：算例收敛、监控量与守恒检查示例